## Slide 1
www.coneval.gob.mx
Metodología de Marco Lógico para la Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados
Resumen Narrativo

## Slide 2
4. Resumen Narrativo
Columna de Objetivos:
  ¿Cuál es la finalidad del programa?
  ¿Qué efecto concreto se espera del programa?
  ¿Qué productos o servicios deben ser generados y/o entregados?
  ¿Qué se tiene que hacer para generar esos productos o servicios?
Fin
Propósito
Componentes
Actividades

## Slide 3
Contribuir a mejorar el estado de salud de los niños menores de 5 años en situación de pobreza extrema
Objetivo Estratégico de la Dependencia y/o Entidad. Contribuir al desarrollo sano e integral de la niñez mexicana garantizando la atención a sus necesidades de salud y alimentación
Objetivo Nacional (PND). Promover el desarrollo sano e integral de la niñez mexicana garantizando el pleno respeto de sus derechos, la atención a sus necesidades de salud, alimentación, educación y vivienda, y promoviendo el desarrollo pleno de sus capacidades
4. Resumen Narrativo  Fin
Fin: Es la descripción de cómo el programa contribuye, en el mediano o largo plazo, a la solución de un problema de desarrollo o a la consecución de objetivos estratégicos de la institución.
  No implica que el programa, en sí mismo, será suficiente para lograr el Fin. Pueden existir otros programas que contribuyan al logro del mismo, pero si debe tener una contribución significativa.

## Slide 4
Propósito: Es el resultado directo a ser logrado en la población objetivo como consecuencia de la utilización de los componentes (bienes y/o servicios) producidos o entregados por el programa.
4. Resumen Narrativo  Propósito
    Es la aportación específica a la solución del problema
    Cada programa debe tener un solo propósito
    Se expresa como algo logrado
    Normalmente tiene una estrecha relación con el nombre del programa
Los niños menores de 5 años, integrantes de las familias en pobreza extrema beneficiarias, disminuyen sus niveles de desnutrición.
Fin: Contribuir a mejorar el estado de salud de los niños menores de 5 años en situación de pobreza extrema.

## Slide 5
4. Resumen Narrativo  Componentes
Componentes: Son los bienes y/o servicios que produce o entrega el programa para cumplir con su propósito
1) Paquete básico de servicios de salud
2) Complemento alimenticio
Propósito: Los niños menores de 5 años, integrantes de las familias en pobreza extrema beneficiarias, disminuyen sus niveles de desnutrición
Están dirigidos al beneficiario final (población objetivo) o en algunos casos, a beneficiarios intermedios
No es una etapa en el proceso de producción o entrega de los bienes y/o servicios
Deben ser los necesarios (y “suficientes”) para lograr el propósito

## Slide 6
Actividades: Son las principales tareas que se deben cumplir para el logro de cada uno de los componentes del programa.
4. Resumen Narrativo  Actividades
  Deben enlistarse en orden cronológico, agruparse por componente e incluir los insumos principales con los que se cuenta para realizarlas
(1.0) Conformación del padrón de familias beneficiarias con niños menores de 5 años
(1.1) Adquisición de equipo médico para hospitales y clínicas
(1.2) Instalación de equipos
(1.3) Realización de cursos de capacitación a doctores y enfermeras para el otorgamiento de servicios básicos de salud - Presupuesto Federal - Residentes para levantamiento de cédula de beneficiario
Componente: (1) Paquete Básico de Servicios de Salud

## Slide 7
OBJETIVOS
FIN (Impactos)
PROPÓSITO (Resultados)
COMPONENTES (Productos)
ACTIVIDADES (Procesos)
PARA QUÉ?
CÓMO?
      Las Actividades son las necesarias y suficientes para producir cada Componente.
      Los Componentes son los necesarios y suficientes para lograr el propósito.
      Si se logra el Propósito, el programa, contribuirá al logro del Fin.
4. Resumen Narrativo
Consistencia de la lógica vertical

## Slide 8
  Las actividades son las necesarias y suficientes para producir el componente.
  Los componentes son los necesarios y suficientes para lograr el propósito.
  Si se logra el propósito, debería resultar en la contribución del fin.
  Estén claramente definidos, no deben existir ambigüedades y múltiples objetivos.
  Todos los (“involucrados”) deben entender lo mismo por cada nivel especificado.
4. Resumen Narrativo
Consistencia de la lógica vertical

## Slide 9
Fin
Propósito
Componentes
Actividades
4. Resumen Narrativo
Árbol de objetivos  Resumen Narrativo

## Slide 10
  Fines muy “abstractos” y poco factibles de alcanzar por el programa
  Relaciones causales complejas, sin poder identificar, principalmente, la lógica entre el propósito y el fin
  Programas con más de un propósito
  Población objetivo no identificada
  En algunos casos, muchas actividades, en otros, muy pocas que dejan fuera algunas que se consideran relevantes para el logro de los componentes
4. Resumen Narrativo
Debilidades comunes

## Slide 11
SINTAXIS Resumen Narrativo
Se recomienda utilizar la sintaxis que se detalla a continuación para la expresión de los objetivos según el nivel del resumen narrativo de que se trate:
Fin | El qué: contribuir a un objetivo superior | Mediante / a través de | El cómo: la solución del problema
 | Ejemplo |  | 
 | Contribuir a la generación y ocupación de empleos mejor remunerados | mediante | la disminución de la deserción en educación media y media superior de los estudiantes de escasos recursos
Propósito | Sujeto: Población o área de enfoque | Verbo en presente | Complemento: resultado logrado
 | Ejemplo |  | 
 | Los jóvenes de familias de escasos recursos | concluyen | la educación media superior
Componentes | Productos terminados o servicios proporcionados | Verbo en participio pasado | 
 | Ejemplo |  | 
 | Apoyos a los jóvenes de escasos recursos para el pago de transporte | entregados | 
Actividades | Sustantivo derivado de un verbo | Complemento | 
 | Ejemplo |  | 
 | Administración | Del padrón de beneficiarios | 

## Slide 12
Actividad: Planteamiento del Resumen Narrativo
4. Resumen Narrativo

## Slide 13
5. Supuestos
Son factores externos, que están fuera del control de la institución responsable de un programa, pero que inciden en el éxito o fracaso del mismo.
Cada programa puede enfrentar riesgos ambientales, financieros, institucionales, climatológicos, sociales u otros que pueden hacer que el mismo fracase.
El riesgo se expresa en la Matriz de Indicadores como un supuesto que debe ser cumplido para lograr los objetivos a cada nivel.
Los supuestos tienen la virtud de obligar a quienes formulan el programa a explicitar los riesgos y a quienes lo ejecutan a estar pendientes de ellos.

## Slide 14
Cada supuesto corresponde a un riesgo del proyecto, no son controlables por gerencia del proyecto.
El supuesto es condición que tiene que darse para que se cumpla la relación de causalidad en la jerarquía de objetivos.
Sólo se consideran los riesgos que tengan una probabilidad razonable de ocurrencia.
Las cosas que
Siempre ocurren o
nunca ocurren
no son supuestos
¿Cómo incorporamos los riesgos?
OBJETIVOS | I | V | Supuestos
FIN |  |  | 
PROPOSITO |  |  | 
COMPONENTE |  |  | 
ACTIVIDAD |  |  | 
5. Supuestos

## Slide 15
OBJETIVOS | I | V | Supuestos
FIN |  |  | 
PROPOSITO |  |  | 
COMPONENTES |  |  | 
ACTIVIDADES |  |  | 
 Representan condiciones necesarias para el logro de los objetivos que no dependen de la gerencia del programa.
Acontecimientos, condiciones o decisiones que tienen que suceder para completar los Componentes del proyecto.
5. Supuestos
La población asiste a los cursos de capacitación en higiene

## Slide 16
OBJETIVOS | I | V | Supuestos
FIN |  |  | 
PROPOSITO |  |  | 
COMPONENTES |  |  | 
ACTIVIDADES |  |  | 
 Representan condiciones necesarias para el logro de los objetivos que no dependen de la gerencia del programa.
Acontecimientos, condiciones o decisiones que tienen que ocurrir para que los componentes del proyecto alcancen el Propósito
.
5. Supuestos
La población aplica lo aprendido sobre higiene en sus actividades diarias

## Slide 17
¿El riesgo es externo al proyecto?
¿El riesgo es importante?
¿Probabilidad de ocurrencia del riesgo?
¿Se puede rediseñar el proyecto?
Si
Poco
probable
Si
No incluir
No
SUPUESTO
Probable
Muy
probable
Si
No
Rediseñar
SUPUESTO
FATAL
No
5. Supuestos: Diagrama para el análisis

## Slide 18
5. Supuestos: Debilidades Comunes
  Supuestos que están dentro del ámbito de gestión del equipo que ejecuta el programa.
    Existe personal capacitado
    Las actividades desarrolladas responden a necesidades y problemas reales
    Se cumple con lo establecido en los convenios de colaboración
  Supuestos que representan riesgos con muy baja probabilidad de ocurrencia
  En algunos casos no es posible identificar la relación entre el resumen narrativo y el supuesto.